ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ

МКОУ СОШ с. Аян

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели доступности инвалидов объектов и услуг | Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности | | | | | | Должностное лицо организации, ответственное за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1. | Удельный вес инвалидов, обучающихся совместно с другими обучающихся (в инклюзивных условиях) в общеобразовательной организации, от общего числа обучающихся инвалидов | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Перцевая Н.А. |
| 2. | Удельный вес инвалидов, обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам в отдельных (коррекционных) классах общеобразовательной организации, от общего числа обучающихся | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Перцевая Н.А. |
| 3. | Доля инвалидов, получающих образование на дому, в том числе дистанционно, от общего числа обучающихся инвалидов | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Перцевая Н.А. |
| 4. | Доля педагогических работников образовательной организации, прошедших специальную подготовку для работу с инвалидами, от общего числа педагогических работников образовательной организации | 0 | 0 | 10% | 20% | 30% | 40% | Перцевая Н.А. |
| 5. | Численность подготовленных для работы с инвалидами тьюторов, помощников, посредников в расчете на определенное количество (10 чел.) обучающихся инвалидов. | 0 | 0 | 10% | 20% | 30% | 40% | Перцевая Н.А. |
| 6. | Удельный вес приспособленных для обучения инвалидов (по зрению, слуху, инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата) аудиторий и иных помещений от общего числа аудиторий и помещений образовательной организации | 0 | 0 | 20% | 20% | 20% | 20% | Лузина Г.А. |

УТВЕРЖДЕНО

Приказом по МКОУ СОШ с. Аян

от 16.02.2016 г. № 5

Директор МКОУ СОШ с. Аян

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Г.А.Лузина

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»),

реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

МКОУ СОШ с. Аян

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | | Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено мероприятия проведение | | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Ожидаемый  результат |
| **Раздел 1. Совершенствование нормативной правовой базы** | | | | | | | |
| 1. | Разработать Положение об обучении инвалидов различной категории | | Приказ по школе | | Перцевая Н.А. | До 31.03.2016 | Наличие локального акта |
| 2. | Разработать рабочие программы по всем предметам с учетом физического и психического состояния детей – инвалидов | | Приказ по школе | | Перцевая Н.А.  Савватеева К.С. | До 31.03.2016 | Наличие локального акта |
| 3. | Корректировка образовательной программы с учетом обеспечения доступной среды | | Приказ по школе | | Перцевая Н.А. | До 31.03.2016 | Наличие локального акта |
| 4. | Корректировка программы развития с учетом обеспечения доступной среды | | Приказ по школе | | Перцевая Н.А. | До 31.03.2016 | Наличие локального акта |
| 5. | Введение в штатное расписание ставок логопеда, дефектолога | |  | | Лузина Г.А. |  |  |
| **Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры** | | | | | | | |
| 1. | Обустройство кнопки вызова |  | | Кашина Г.И. | | До 31.08.2017 | Возможность вызова нужного работника школы |
| 2. | Обустройство туалетной кабинки:  - установка унитаза  - установка раковины  - установка поручней  - перегородка с дверями |  | | Лузина Г.А. | | До 31.08.2017 | Возможность пользоваться санитарным оборудованием для личных потребностей. |
| 3. | Приобретение технических средств для дистанционного обучения |  | | Лузина Г.А. | | До 31.08.2017 | Создание условий для обучения инвалидов на дому |
| 4. | Приобретение специальной мебели для занятий и приема пищи |  | | Лузина Г.А. | | До 31.08.2017 | Создание комфортной обстановки для обучения инвалидов в школе |
| 5. | Обустройство разноуровневых перил |  | | Лузина Г.А. | | До 31.08.2017 | Создание комфортной обстановки для обучения инвалидов в школе |
| 6. | Оборудовать зоны переодевания учащихся-инвалидов в гардеробе |  | | Кашина Г.И. | | До 31.08.2016 | Создание комфортной обстановки для обучения инвалидов в школе |
| 7. | Вдоль коридора сделать поручни |  | | Лузина Г.А. | | До 31.12.2017 | Создание комфортной обстановки для обучения инвалидов в школе |
| 8. | По оси движения сделать световые маяки |  | | Лузина Г.А. | | До 31.12.2017 | Создание комфортной обстановки для обучения инвалидов в школе |
| 9. | На полу и на стенах зоны риска выделить ярким светом |  | | Лузина Г.А. | | До 31.08.2016 | Создание комфортной обстановки для обучения инвалидов в школе |
| 10. | Крайние ступеньки лестницы для ориентации ребенка выкрасить в контрастные цвета |  | | Лузина Г.А. | | До 31.08.2016 | Создание комфортной обстановки для обучения инвалидов в школе |
| **Раздел 3. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг, с учетом имеющихся у них нарушениях функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами.** | | | | | | | |
| 1. | Приобретение тренажеров для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и ДЦП |  | | Лузина Г.А. | | До 31.12.2017 |  |
| 2. | Приобретение специального спортивного инвентаря для инвалидов |  | | Лузина Г.А. | | До 31.08.2017 |  |
| 3. | Приобретение методических пособий для учителей по специфике обучения инвалидов |  | | Лузина Г.А. | | До 31.08.2017 |  |
| 4. | Организация медицинского обслуживания в школьном медицинском кабинете:  - физ. процедура  - массаж |  | | Лузина Г.А. | | До 31.12.2017 |  |
| **Раздел 4. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанных с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в использовании или получении (доступу к ним)** | | | | | | | |
| 1. | Инструктирование педагогов по вопросам создания условий для обеспечения доступности среды для инвалидов | инструкция | | Перцевая Н.А.  Савватеева К.С. | | 1 раз в четверть, по мере необходимости - внеплановые | Овладение необходимыми знаниями |
| 2. | Курсовая подготовка учителей, работающих с инвалидами | Заявка на обучение в ХК ИРО | | Перцевая Н.А. | | 2-3 человека ежегодно, 2017, 2018, 2019, 2020 | Профессиональная готовность учителей работать с инвалидами |
| 3. | Совещание классных руководителей классов, где учатся инвалиды | План методической работы | | Перцевая Н.А. | | 1 раз в четверть | Комфортная для инвалидов обстановка в ученических коллективах |
| 4. | Организация контроля со стороны администрации за обучением инвалидов | План ВШК | | Перцевая Н.А. | | В течение года | Оперативное решение возникающих проблем |
| 5. | Родительское собрание для родителей (законных представителей) инвалидов с участием психолога | Годовой план  работы | | Перцевая Н.А.  Савватеева К.С.  Сидорова О.З. | | 1 раз в четверть | Решение конфликтных ситуаций |
| 6. | Индивидуальная работа психолога с инвалидами и их родителями | План работы | | Савватеева К.С. | | В течение года | Оперативное решение возникающих проблем |
| 7. | Совещание при директоре по проблеме обучения инвалидов | Программа управленческой деятельности | | Лузина Г.А. | | 1 раз в полугодие | Выявление и решение проблем, связанных с обучением инвалидов |